## RAID
RAID Log
This document is used by Project Managers to track Risks, Assumptions, Issues and Dependencies.
This template is for personal and business use and may not be made publically available without the prior written consent of Project Smart.
Risks
Assumptions
Dependencies
Issues
Visit Website

## Risks
Central a Pedal
Risk Register
Last Reviewed: 26/11/2020
Events that will have a negative impact on your project if they occur. Risk refers to the combined likelihood the event will occur and the impact on the project if it does occur. If the likelihood of the event happening and impact to the project are both high, you identify the event as a serious risk. The log includes a description of each risk, analysis and a plan to manage it.
ID | Date Raised | Risk Description | TimeFrame | Likelihood | Impact | Severity | Condition | Como evitar | Mitigation Plan | Consequence | Como minimizar o impacto | Owner | Status | Date Closed
1 | 2020-09-10 | Membro tem de entrar em quarentena (GP) | 1 | 3 | 3 | 9 | Portugal e o resto do mundo enfrentam uma pandemia o que pode levar a isolamento de elementos da equipa. A zona de Coimbra não possui valores elevados de infetados | Respeitar as regras da DGS | Contactar a equipa; Equipa contactará o professor da Unidade Curricular; Redefinir o cargo de Gestor de projeto (se este tiver impossibilitado de trabalhar); Reuniões realizadas inteiramente por meio remoto | Ajuste da carga de trabalho caso o elemento possua sintomas e pode levar a uma mudança de cargos durante um periodo de tempo. | Seguir Processo de Pandemia que se encontra no Manual de qualidade | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
2 | 2020-09-10 | Membro tem de entrar em quarentena (REQ) | 1 | 3 | 3 | 9 | Portugal e o resto do mundo enfrentam uma pandemia o que pode levar a isolamento de elementos da equipa. A zona de Coimbra não possui valores elevados de infetados | Respeitar as regras da DGS | Contactar a equipa; O GP contactará o professor da Unidade Curricular; O GP irá redefinir a gestão de tarefas (se o membro estiver impossibilitado de trabalhar); Reuniões realizadas inteiramente por meio remoto; Caso o membro consiga trabalhar, terá sua carga horária semanal menor | Ajuste da carga de trabalho caso o elemento possua sintomas e pode levar a uma mudança de cargos durante um periodo de tempo. | Seguir Processo de Pandemiaque se encontra no Manual de qualidade | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
3 | 2020-09-10 | Membro tem de entrar em quarentena (IMP) | 1 | 3 | 3 | 9 | Portugal e o resto do mundo enfrentam uma pandemia o que pode levar a isolamento de elementos da equipa. A zona de Coimbra não possui valores elevados de infetados | Respeitar as regras da DGS | Contactar a equipa; O GP contactará o professor da Unidade Curricular; O GP irá redefinir a gestão de tarefas (se o membro estiver impossibilitado de trabalhar); Reuniões realizadas inteiramente por meio remoto; Caso o membro consiga trabalhar, terá sua carga horária semanal menor | Ajuste da carga de trabalho caso o elemento possua sintomas e pode levar a uma mudança de cargos durante um periodo de tempo. | Seguir Processo de Pandemia que se encontra no Manual de qualidade | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
4 | 2020-09-10 | Membro tem de entrar em quarentena (QUA) | 1 | 3 | 3 | 9 | Portugal e o resto do mundo enfrentam uma pandemia o que pode levar a isolamento de elementos da equipa. A zona de Coimbra não possui valores elevados de infetados | Respeitar as regras da DGS | Contactar a equipa; O GP contactará o professor da Unidade Curricular; O GP irá redefinir a gestão de tarefas (se o membro estiver impossibilitado de trabalhar); Reuniões realizadas inteiramente por meio remoto; Caso o membro consiga trabalhar, terá sua carga horária semanal menor | Ajuste da carga de trabalho caso o elemento possua sintomas e pode levar a uma mudança de cargos durante um periodo de tempo. | Seguir Processo de Pandemia que se encontra no Manual de qualidade | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
4 | 2020-09-10 | Membro tem de entrar em quarentena (TEST) | 1 | 3 | 3 | 9 | Portugal e o resto do mundo enfrentam uma pandemia o que pode levar a isolamento de elementos da equipa. A zona de Coimbra não possui valores elevados de infetados | Respeitar as regras da DGS | Contactar a equipa; O GP contactará o professor da Unidade Curricular; O GP irá redefinir a gestão de tarefas (se o membro estiver impossibilitado de trabalhar); Reuniões realizadas inteiramente por meio remoto; Caso o membro consiga trabalhar, terá sua carga horária semanal menor | Ajuste da carga de trabalho caso o elemento possua sintomas e pode levar a uma mudança de cargos durante um periodo de tempo. | Seguir Processo de Pandemia que se encontra no Manual de qualidade | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
5 | 2020-09-10 | Vários membros têm de entrar em quarentena | 1 | 3 | 5 | 15 | Portugal e o resto do mundo enfrentam uma pandemia o que pode levar a isolamento de elementos da equipa. A zona de Coimbra não possui valores elevados de infetados | Respeitar as regras da DGS | Contactar a equipa; O GP contactará o professor da Unidade Curricular; O GP irá redefinir a gestão de tarefas (se os membros estiverem impossibilitados de trabalhar); Reuniões realizadas inteiramente por meio remoto; Caso os membros consigam trabalhar, terão a carga horária semanal menor | Poderá levar a atrasos significativos o que tornará possivel a entrega do projeto na data 23/12/20 impossivel | Seguir Processo de Pandemia que se encontra no Manual de qualidade | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
6 | 2020-09-10 | Desistência de membro | 3 | 1 | 5 | 5 | Elevado stress ao longo do curso | Manter a motivação e união da equipa | Delegação de Tarefas, ajuda entre os departamentos | Dependendo do cargo desse elemento, poderá ser necessário um reajuste de cargos na equipa | Delegação de Tarefas, ajuda entre os departamentos | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
7 | 2020-09-10 | Mudanças de Requisitos Obrigatórios | 1 | 3 | 5 | 15 | Podem haver falhas de comunicação e compreensão entre a equipa e o exploratório | Esclarecer o máximo possível com o cliente as vontades dele, desde o início. | Estudar a mudança dos requisitos em comparação com os requisitos antigos, de forma a definir as diferenças existentes, analisando a compatibilidade, e dificuldades que possam advir. | Levará a uma modificação acentuada do SRS o que levará a atrasos de acordo com o planeamento de requisitos | Estudar a mudança dos requisitos em comparação com os requisitos antigos, de forma a definir as diferenças existentes (São compatíveis?) e dificuldades que possam advir. | Gestor de cliente e departamento de requisitos | Open | NA
7 | 2020-11-08 | Mudanças de Requisitos Opcionais | 1 | 3 | 3 | 9 | Podem haver falhas de comunicação e compreensão entre a equipa e o exploratório | Esclarecer o máximo possível com o cliente as vontades dele, desde o início. | Estudar a mudança dos requisitos em comparação com os requisitos antigos, de forma a definir as diferenças existentes, analisando a compatibilidade, e dificuldades que possam advir. | Levará a uma modificação ligeira e rápida do SRS | Estudar a mudança dos requisitos em comparação com os requisitos antigos, de forma a definir as diferenças existentes (São compatíveis?) e dificuldades que possam advir. | Gestor de cliente e departamento de requisitos | Open | NA
8 | 2020-11-08 | Mudança de requisitos a partir do dia 9/11/12 | 3 | 1 | 5 | 5 | Podem haver falhas de comunicação e compreensão entre a equipa e o exploratório | Esclarecer o máximo possível com o cliente as vontades dele, desde o início. | Estudar a mudança dos requisitos em comparação com os requisitos antigos, de forma a definir as diferenças existentes, analisando a compatibilidade, e dificuldades que possam advir. | Levará a uma modificação acentuada do SRS o que levará à reabertura do departamento de requisitos e reinserção de elementos no departamento de requisitos. Poderá levar a atrasos significativos no projeto | Estudar a mudança dos requisitos em comparação com os requisitos antigos, de forma a definir as diferenças existentes (São compatíveis?) e dificuldades que possam advir. | Gestor de cliente e departamento de requisitos | Open | NA
9 | 2020-09-10 | Exigência do projeto é subestimada | 5 | 3 | 5 | 15 |  | Assegurar que existe um número ideal de implementadores, em cada fase do projeto. | Recolocar mais membros na unidade de Implementação | O planeamento pode levar inumeros reajustes o que provocará um aumento de stress na equipa | Recolocar mais membros na unidade de Implementação. | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
10 | 2020-09-10 | Bottleneck de unidade | 1 | 3 | 3 | 9 | A carga de trabalho dos departamentos ir variando ao longo das fases de desenvolvimento do projeto | Manter os níveis de horas de esforço por cada unidade semelhantes. | Recolocar membros que estão a mais noutras unidades |  | Recolocar membros que estão a mais na unidade noutras unidades. | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
11 | 2020-09-10 | Cliente desistir a meio do projeto | 3 | 1 | 5 | 5 | O ambiente entre a equipa e o cliente não ser harmonioso | Manter a comunicação saudavel e regular com o cliente. Arranjar soluçõe que satisfaçam ambas as partes. | Terminar a documentação que é possível fazer | O projeto não poderá ser finalizado a 100% uma vez que não poderá ser instalado o produto no modulo do exploratório para realizar os testes e a equipa terá que se ajustar a esta nova condição | Terminar a documentação que é possível fazer | Departamento de Qualidade e Riscos | Open | NA
12 | 2020-11-05 | O material não chegar até dia 15/11/20 | 3 | 5 | 5 | 25 | O material não ter sido encomendado até ao dia 09/11/20 | Enviar o pedido no minimo 15 dias antes da data definida | Verificar material disponível no DEI para requisitar | Levará a reajustes no planeamento e no desenvolvimento do departamento de implementação | Verificar material disponivel no DEI para requisitar | Gestor de Cliente | Open | 2020-11-15
13 | 2020-11-05 | O Exploratorio não permitir o envolvimento de pessoas externas ao projeto para a realização de testes funcionais | 1 | 1 | 5 | 5 | Por causa da pandemia o exploratório pode querer restringir o acesso aos modulos para evitar o aumento de risco de contágio | NA | Realizar os testes com funcionários do Exploratório e membros da equipa que não trabalham no desenvolvimento |  | Realizar os testes com os funcionários do Exploratório e membros da equipa que não trabalharam no desenvolvimento | Departamento de Testes | Open | NA
14 | 2020-11-05 | Atraso na implementação do projeto | 3 | 5 | 3 | 15 | Os requisitos poderem sofrer alterações | Cumprir com as metas estabelecidas, ter departamentos com elementos ou numero de elementos adequados ao peso das tarefas | Adicionar mais elementos ao departamento | Não terminar o projeto na data esperada (23/12/20) ou/e ainda não alcançar o patamar mais elevado dos critérios de sucesso | Adicionar mais elementos ao departamento | Gestor de Projeto | Closed | 2020-10-28
15 | 2020-11-05 | Atraso na conclusão do documento de testes | 1 | 3 | 5 | 15 | A implementação do projeto atrasar e haver dificuldades em definir os testes | Cumprir com as metas estabelecidas, ter departamentos com elementos ou numero de elementos adequados ao peso das tarefas | Adicionar mais elementos ao departamento | Não terminar o projeto na data esperada (23/12/20) | Adicionar mais elementos ao departamento | Gestor de Projeto | Open | NA
16 | 2020-11-05 | Atraso no documento de requisitos | 1 | 5 | 3 | 15 | Dificuldade em estruturar os requisitos | Cumprir com as metas estabelecidas, ter departamentos com elementos ou numero de elementos adequados ao peso das tarefas | Adicionar mais elementos ao departamento | Haver um atraso no inicio da implementação o que poderá repercutir-se ao longo do projeto | Adicionar mais elementos ao departamento | Gestor de Projeto | Closed | 2020-11-02
17 | 2020-11-05 | Funcionalidades implementadas não correspondem às expectativas do cliente | 5 | 3 | 5 | 15 |  | Fazer reuniões regulares com o cliente para ter feedback ao longo do desenvolvimento | Chegar ao meio termo de soluções possíveis dentro do tempo disponível | Levará a uma modificação acentuada do SRS o que levará à reabertura do departamento de requisitos e reinserção de elementos no departamento de requisitos. Poderá levar a atrasos significativos no projeto. Acrescentar carga de trabalho no departamento de implementação | Chegar ao meio terme de soluções possiveis dentro do tempo disponivel | Gestor de Cliente, Departamento de implementação e Departamento de Requisitos | Open | NA
Note on F5: Scoring: Low = 1 Medium = 3 High = 5
Note on G5: Scoring: Low = 1 Medium = 3 High = 5

## Assumptions
Central a Pedal
Assumptions
Last Reviewed: 05/11/2020
Any factors that you are assuming to be in place that will contribute to the successful result of your project. The log includes details of the assumption, the reason it is assumed and the action needed to confirm whether the assumption is valid.
ID | Date Raised | Assumption Description | Reason for Assumption | Action to Validate | Impact if Assumption Incorrect | Status
1 | 2020-10-23 | O hardware chegará até dia 15/11/20 | O hardware foi solicitado desde dia 6/11/20 | Esperar a chegada do hardware até ao dia 15/11/20 | Atraso no desenvolvimento do projeto | Open
2 | 2020-10-23 | Todas as peças de hardware necessárias para o projeto serão compativeis | Foi realizada uma pesquisa de mercado acerca da compatibilidade do hardware pedido. | Teste de hardware com o Exploratório. Testes de compatibilidade definidos no doc de Testes. | Atraso no desenvolvimento do projeto com possibilidade de não conclusão. | Open
3 | 2020-10-23 | O tempo disponibilizado para o projeto é suficiente para a sua conclusão dentro da deadline definida. | O planeamento do projeto teve em conta o número de horas por elemento presente na equipa e a quantidade de horas necessárias para a realização das tarefas. | Documento de Testes finalizado e validado. | Atraso no desenvolvimento do projeto. Nova deadline = 10/01/21 | Open
4 | 2020-10-23 | O cliente terá disponibilidade para qualquer esclarecimento de dúvidas e fornecimento dos requisitos | Responsabilidade do cliente definida no SOW. | Mostrarem disponibilidade dentro dos prazos solicitados. | Atraso no desenvolvimento do projeto. | Open
5 | 2020-10-23 | O Exploratório disponibiliza o espaço e meios necessários para a realização dos testes funcionais, de usabilidade e de hardware. | Responsabilidade do cliente definida no SOW. | Os testes são realizados com sucesso. | Não conclusão do projeto. | Open
6 | 2020-10-23 | As normas de segurança já estão definidas pelo Exploratório. | Responsabilidade do cliente definida no SOW. | Assinatura do SOW. | Atraso no desenvolvimento do projeto. | Open
7
8
9
10

## Issues
Central a Pedal
Issues Register
Last Reviewed: {date}
Something that is going wrong on your project and needs to be managed. Failure to manage issues may result in a poor delivery or even failure. The log includes a description of each issue, the impact it is having, its seriousness and actions needed to contain and remove it.
ID | Date Raised | Issue Description | Impact Description | Impact | Priority | Mitigation Plan | Owner | Status
1 |  | Nem todos os membros conseguiram atingir um mínimo de 7 horas semanais. | Não existem tarefas que justifiquem um trabalho individual semanal equilibrado. | Low | Medium | Não existe ainda uma boa resolução para o problema | Gestor de Projeto e Líderes de departamentos | Open
2 |  | Nenhum membro da equipa tem conhecimentos sobre instalação de hardware. | Possível engano na escolha dos materiais sugeridos para encomendar | Low | Low | Pesquisa sobre o mercado e tecnologia a aplicar | Departamento de Implementação e Requisitos | Open
3 |  | Atraso na abertura do departamento de implementação, realização do documento de requisitos e na encomenda do material | Diminuição do tempo que o departamento de implementação terá para resolver possíveis problemas | Medium | High | Terá que ser realizado um novo planeamento. Aplicar mais carga horária no departamento de requisitos | Todos os elementos da equipa | Open
4
5
6
7
8
9
10
Note on F5: Scoring: High Medium Low
Note on G5: Scoring: High Medium Low

## Dependencies
Central a Pedal
Dependencies
Last Reviewed: {date}
Any event or work that are either dependent on the result of your project, or your project will depend on. The log captures who you are dependent on, what they should deliver and when. It may also include who is dependent on you.
ID | Date Raised | Dependency Description | Location | Deliverables | Delivery Date | Importance | Status
1 | 2020-10-23 | Tempo que o material demora a chegar | External | Material | 2020-11-15 | High | Open
2 | 2020-10-09 | Modulo disponivel para realização de testes | External | Espaço e modulo | 2020-11-25 | High | Open
3 | 2020-10-23 | As normas de segurança já estão definidas pelo Exploratório | External | Não definido | Não definido | High | Closed
4 | 2020-10-09 | Entrega do projeto final | Internal | Documentos concluidos | 2021-01-10 | High | Open
5
6
7
8
9
10
Note on H5: Scoring: High Medium Low

## Data (hidden)
Status | Importance | Prioirty | Impact | Location | Risk Level
Open | High | High | High | Internal | 1
Closed | Medium | Medium | Medium | External | 3
| Low | Low | Low |  | 5